## Módulos
Nr | Módulo | Star
2 | Backend - REST | 1
3 | Front - Web | 1
12 | Página de cadastro inteligente | 1
13 | Ficha de cadastro | 1
1 | DB | ok
6 | API - Dropbox | ok
11 | WhatApp | ok
4 | Front - Android
5 | Front - Apple
7 | API - Google Contatcs
8 | API - Mailchimp
9 | Tableau
10 | Home Site
25 | API - Paypal
14 | Sistema de Tags
15 | Integração com R$ contribuição
16 | Integração com bibliotecas
17 | Integração com lojinha
18 | Site do Centro
19 | Página do Facebook
20 | Mural
21 | Arte canva.com
22 | Atividades.xlsx
23 | Calendário Anual
24 | Google Calendar

## Projetos
Módulo | Nr | Projeto | Estimativa | Início | Conclusão | Evernote | Período
Front - Web | 3 | Versão responsiva | 2017-05-01 | 1 |  | nota | 1º semestre 2017
Backend - REST | 2 | Deploy em um click | 2017-05-08 | 2 |  | nota | 1º semestre 2017
Front - Web | 3 | Migrar 2017 usando App | 2017-05-15 | 3 |  |  | 1º semestre 2017
API - Dropbox | 6 | Resumo sr E6 query etc | 2017-05-22 | 4 |  |  | 1º semestre 2017
Backend - REST | 2 | CRUD pessoas - admin | 2017-05-29 | 5 |  |  | 1º semestre 2017
Backend - REST | 2 | Atenticação e autorização | 2017-06-05 | 6 |  |  | 1º semestre 2017
Front - Web | 3 | Release 1 - Apresentar ao CA | 2017-06-12 | 7 |  |  | 1º semestre 2017
Ficha de cadastro | 13 | Ficha de cadastro papel (pág. 12) | 2017-06-19 | 8 |  |  | 1º semestre 2017
Página de cadastro inteligente | 12 | Ficha de cadastro publica (pág. 12) | 2017-06-26 | 9 |  |  | 1º semestre 2017
Front - Web | 3 | Migrar meses 2016 ausentes usando App | 2017-07-03 | 10 |  |  | 1º semestre 2017
Tableau | 9 | Dashboard - indicadores do labor | 2017-07-10 | 11 |  |  | 1º semestre 2017
Backend - REST | 2 | Marcar presenças |  | 2017-04-20 | 2017-04-28 | nota | 1º semestre 2017
DB | 1 | Migrar 2014
DB | 1 | Migrar 2013
DB | 1 | Migrar 2012
DB | 1 | Migrar 2010
DB | 1 | Migrar 2009
DB | 1 | Migrar 2008
Página de cadastro inteligente | 12 | Upload foto: crud person, ficha pública
API - Google Contatcs | 7 | Upload foto: integração google contatos, outros

## Backlog
Módulo | Status | Atividade | Registro | Conclusão
Front - Web | 3 | Marcar presença: : Editar nome diretamente na lista. Considerar STATUS person, old_name separados por vírgula | 2017-04-27
Backend - REST | 2 | Marcar presença: ao adicionar pessoa, só acrescentar na grid, ou seja, não persiste nada. Reordena a grid com o nome adicionada sleecionado | 2017-04-27
DB | 1 | Tabela Attendance: UNIQUE - atividade, pessoa, data | 2017-04-27
Backend - REST | 2 | github: Proteger senhas, token dropbox | 2017-04-27
Backend - REST | 2 | config: em produção, jpa não faz muda a estrutura do banco DDL | 2017-04-27

## Migração
Seq. | Item | replicar planilha | datas | fórmulas | sql inserts | validação
2016 | Padronizar nomes | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | desp | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | medit | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | reco | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | cbd | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | cateq | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | vpv | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | circ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2016 | crt cv | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | Padronizar nomes | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | desp | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | medit | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | reco | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | cbd | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | cateq | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | vpv | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | circ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2015 | crt cv | ok | ok | ok | ok | ok
2014 | Padronizar nomes
2014 | desp
2014 | medit
2014 | reco
2014 | cbd
2014 | cateq
2014 | vpv
2014 | circ
2014 | crt cv
2013 | Padronizar nomes
2013 | desp
2013 | medit
2013 | reco
2013 | cbd
2013 | cateq
2013 | vpv
2013 | circ
2013 | crt cv
2012 | Padronizar nomes
2012 | desp
2012 | medit
2012 | reco
2012 | cbd
2012 | cateq
2012 | vpv
2012 | circ
2012 | crt cv
2011 | Padronizar nomes
2011 | desp
2011 | medit
2011 | reco
2011 | cbd
2011 | cateq
2011 | vpv
2011 | circ
2011 | crt cv
2010 | Padronizar nomes
2010 | desp
2010 | medit
2010 | reco
2010 | cbd
2010 | cateq
2010 | vpv
2010 | circ
2010 | crt cv
2009 | Padronizar nomes
2009 | desp
2009 | medit
2009 | reco
2009 | cbd
2009 | cateq
2009 | vpv
2009 | circ
2009 | crt cv
2008 | Padronizar nomes
2008 | desp
2008 | medit
2008 | reco
2008 | cbd
2008 | cateq
2008 | vpv
2008 | circ
2008 | crt cv