## Módulos
Nr | Módulo | Star
2 | Backend - REST | 1
3 | Front - Web | 1
12 | Página de cadastro inteligente | 1
13 | Ficha de cadastro | 1
1 | DB | ok
6 | API - Dropbox | ok
11 | WhatApp | ok
4 | Front - Android
5 | Front - Apple
7 | API - Google Contatcs
8 | API - Mailchimp
9 | Tableau - Zoho Reports
10 | Home Site
25 | API - Paypal
14 | Sistema de Tags
15 | Integração com R$ contribuição
16 | Integração com bibliotecas
17 | Integração com lojinha
18 | Site do Centro
19 | Página do Facebook
20 | Mural
21 | Arte canva.com
22 | Atividades.xlsx
23 | Calendário Anual
24 | Google Calendar

## Projetos
Módulo | Nr | Projeto | Ordem | Início | Conclusão | Evernote
Front - Web | 3 | CRUD: User + Autenticação (hashPassword...) | 0 | 2017-08-01 |  | nota
Backend - REST | 2 | Integração contínua: JP | 2 |  |  | nota
Ficha de cadastro | 13 | Apres. Attendance Shintani, Miguel, Felipe Gualb. | 9 |  |  | nota
Backend - REST | 2 | Marcar presenças |  | 2017-04-20 | 2017-04-28 | nota
Front - Web | 3 | Versão responsiva |  | 2017-05-01 | 2017-05-12 | nota
Front - Web | 3 | Atenticação só para CA e AC |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | nota
Backend - REST | 2 | Deploy em um click |  | 2017-05-14 | 2017-05-15 | nota
Backend - REST | 2 | CRUD Atividades e Pessoas |  | 2017-05-15 | 2017-05-17 | nota
DB | 1 | Migrar 2016 |  | 2017-05-20 | 2017-05-20 | nota
Front - Web | 3 | Virar para Produção: Junho/2017 em diante! |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | nota
DB | 1 | Migrar 2017 (até abril) |  | 2017-06-01 | 2017-06-07 | nota
Front - Web | 3 | Migrar maio via App |  | 2017-06-01 | 2017-06-07 | nota
Tableau - Zoho Reports | 9 | Resumo sr E6 query etc (ref: abril 2017) |  | 2017-06-08 | 2017-06-26 | nota
Tableau - Zoho Reports | 9 | Dashboard - indicadores do labor |  | 2017-06-08 | 2017-06-30 | nota
Backend - REST | 2 | Nova versão: Backlog |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 | nota
Backend - REST | 2 | Usuário para segmentar por Centro: permite Sand Box |  | 2017-07-11 | 2017-07-12 | nota
Backend - REST | 2 | Autorização |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | nota
Front - Web | 3 | CRUD: Sharing |  | 2017-07-16 | 2017-07-19 | nota
Ficha de cadastro | 13 | Ficha de cadastro papel (pág. 12) |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | nota
Página de cadastro inteligente | 12 | Ficha de cadastro publica (pág. 12) |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 | nota
Ficha de cadastro | 13 | Folha para anotar cdb-círculo / ou n usar app |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 | nota
Front - Web | 3 | Permitir alteração da data de uma presença |  | 2018-09-04 | 2018-09-04 | nota
DB | 1 | Migrar 2008 |  |  |  | nota
DB | 1 | Migrar 2009 |  |  |  | nota
DB | 1 | Migrar 2010 |  |  |  | nota
DB | 1 | Migrar 2012 |  |  |  | nota
DB | 1 | Migrar 2013 |  |  |  | nota
DB | 1 | Migrar 2014 |  |  |  | nota
Tableau - Zoho Reports | 9 | sg Dashborad |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2008 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2009 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2010 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2011 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2012 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2013 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2014 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2015 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2016 |  |  |  | nota
DB | 1 | sg Migrar 2017 |  |  |  | nota
Tableau - Zoho Reports | 9 | sg Resumo |  |  |  | nota
Front - Web | 3 | sg Virar para Attendance em produção |  |  |  | nota
Página de cadastro inteligente | 12 | Upload foto: crud person, ficha pública |  |  |  | nota
API - Google Contatcs | 7 | Upload foto: integração google contatos, outros |  |  |  | nota

## Backlog
Módulo | Nr. | Seq | Atividade | Registro
Front - Web | 3 | 1 | Presença: Botão para lançar presenças em nova data sem ter que voltar para a lista de atividades | 2019-04-10
Front - Web | 3 | 1 | Presença: Arrumar sequência de botões para não sumir na tela no formato retrato do celular | 2019-04-10
Front - Web | 3 | 2 | WB: Formato da tela de login (zuado no celular) | 2017-08-08
Tableau - Zoho Reports | 9 | 3 | Link para atualizar banco no resumo sr | 2017-12-24
DB | 1 | 3 | Resumo sr: query da view: mostrar apenas os 6 últimos meses | 2018-05-18
Tableau - Zoho Reports | 9 | 4 | Tornar dinâmico campos amarelos de resumo de junho de 2017 | 2017-07-05
Front - Web | 3 | 5 | WB: Posicionar login no canto superior direito | 2017-07-20
Front - Web | 3 | 5 | WB: Painel lateral direita deslizar | 2017-07-17
Front - Web | 3 | 5 | WB: Economizar espaço nas bordas ao marcar presença no tamanho celular | 2017-07-17
Front - Web | 3 | 6 | presenças: expandir linha título | 2017-07-11

## Check User
Seq. | Plataforma | Item | 1 | 2
1 | Attendance | Criar conta | ok |  | 1 db pass = @attbi500
2 | Attendance | Criar Centro (na conta criada) | ok
3 | Navicat | Criar a view: vw_<id-do-centro>_attendance | ok
4 | Navicat | Criar a view: vw_<id-do-centro>_person | ok
5 | Navicat | Criar a view: vw_<id-do-centro>_resumo_sr | ok
6 | Planilha | Criar aba vw_<id-do-centro> com os scripts de criação das views | ok
7 | Navicat | Criar usuário no Mysql: attendance_<id-do-centro> | ok
8 | Navicat | Conceder select na tabela sharing para o user criado | ok
9 | Navicat | Conceder select nas views criadas para o user criado | ok
10 | Web | Providenciar e-mail (institucional do Centro) a ser usado no Zoho Reports | ok
11 | Zoho Reports | Criar conta (com o e-mail do Centro) | ok
12 | Zoho Reports | Logar com o e-mail do Centro | ok
13 | Zoho Reports | Criar conexão ao Mysql via user criado: attendance_<id-do-centro> | ok
14 | Zoho Reports | Para cada view criada | ok
15 | Zoho Reports | . Criar Tabela de "Consulte personalizada": select * from <view> | ok
16 | Zoho Reports | . Definir o nome da Tabela com o mesmo nome da view | ok
17 | Zoho Reports | . Acertar os campos tipo "date" e "e-mail" | ok
18 | Zoho Reports | . Modo de importar: Apague os registros existentes e adicione | ok
19 | Zoho Reports | . Modo de importar: Marcar: inclua nos colunas... | ok
20 | Zoho Reports | . Modo de importar: agendamento: todos os dias | ok
21 | Zoho Reports | Verificar o sucesso da sincronização de cada Tabela (em fonte de dados) | ok
22 | Zoho Reports | Renomear Pasta "Tabelas e relatórios" para "Attendance" (para Tabelas) | ok
23 | Zoho Reports | Criar pasta: <id-do-centro>. <Nome do Centro> | ok
24 | Zoho Reports | Definir a pasta criada como padrão | ok
25 | Zoho Reports | Mover a pasta criada para cima | ok
26 | Zoho Reports | Criar o Painel <Nome do Centro> na Pasta: <id-do-centro>. <Sigla do Centro> | ok
27 | Zoho Reports | Publicar e copiar o link permanente do Painel criado | ok
28 | Navegador | Criar um atalho na barra de favoritos do navegador com o link copiado | ok
29 | Attendance | Editar o Centro e colar o link permanente do Painel criado
30 | Google Play | Baixar app: Zoho Reports | ok
31 | App Zoho Reports | Logar com o e-mail do Centro | ok

## Migração v2
Ano | desp | medit | reco | cbd | cateq | vpv | crt cv
2017
2016 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

## Migração v1
Seq. | Item | replicar planilha | datas | fórmulas | sql inserts | validação
2016 | Padronizar nomes | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | desp | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | medit | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | reco | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | cbd | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | cateq | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | vpv | ok | ok | ok | ok | ok
2016 | circ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2016 | crt cv | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | Padronizar nomes | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | desp | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | medit | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | reco | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | cbd | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | cateq | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | vpv | ok | ok | ok | ok | ok
2015 | circ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2015 | crt cv | ok | ok | ok | ok | ok
2014 | Padronizar nomes
2014 | desp
2014 | medit
2014 | reco
2014 | cbd
2014 | cateq
2014 | vpv
2014 | circ
2014 | crt cv
2013 | Padronizar nomes
2013 | desp
2013 | medit
2013 | reco
2013 | cbd
2013 | cateq
2013 | vpv
2013 | circ
2013 | crt cv
2012 | Padronizar nomes
2012 | desp
2012 | medit
2012 | reco
2012 | cbd
2012 | cateq
2012 | vpv
2012 | circ
2012 | crt cv
2011 | Padronizar nomes
2011 | desp
2011 | medit
2011 | reco
2011 | cbd
2011 | cateq
2011 | vpv
2011 | circ
2011 | crt cv
2010 | Padronizar nomes
2010 | desp
2010 | medit
2010 | reco
2010 | cbd
2010 | cateq
2010 | vpv
2010 | circ
2010 | crt cv
2009 | Padronizar nomes
2009 | desp
2009 | medit
2009 | reco
2009 | cbd
2009 | cateq
2009 | vpv
2009 | circ
2009 | crt cv
2008 | Padronizar nomes
2008 | desp
2008 | medit
2008 | reco
2008 | cbd
2008 | cateq
2008 | vpv
2008 | circ
2008 | crt cv